## 【中長期】様式２（工程表） (復興庁)
情報システムID | 情報システム名 | 府省名 | 担当課室名 | 分類 | 現行/次期 | 工程 | 開始 | 終了 | 工程表 | [59 empty] | 電子決裁移行加速化方針 |  |  |  | オープンデータ |  | コスト削減方策の策定
[9 empty] | 2022年度 | [11 empty] | 2023年度 | [11 empty] | 2024年度 | [11 empty] | 2025年度 | [11 empty] | 2026年度 | [11 empty] | 区分 | 検討状況 | 検討状況（詳細） | 開始年度 | 検討状況 | 取組開始年度 | 検討状況 | 削減策実施年度
 | time axis 2022-04-01 to 2027-03-01
A001439 | 復興庁ホームページ | 復興庁 | 復興庁広報班 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2025-09-30 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
A001439 | 復興庁ホームページ | 復興庁 | 復興庁広報班 | ③ | 次期システム | 企画 | 2024-10-01 | 2025-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A001439 | 復興庁ホームページ | 復興庁 | 復興庁広報班 | ③ | 次期システム | 開発 | 2025-04-01 | 2025-09-30 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A001439 | 復興庁ホームページ | 復興庁 | 復興庁広報班 | ③ | 次期システム | 運用 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -